SCRIPT SCENARIO: (3 décembre 2018)
Personnages:
- Groupe projet du tiers-lieu (6 personnes):
    Dylan = Hervé
    Françoise = Lydia
    Aurélie = Florence
    Nicolas = Fabien
    Stéphanie = Béa
    Didier = Paul
- Super-facilitator = Emmanuelle
Film = Guillaume

Décor: salle de réunion classique avec une table, 6 chaises, un paperboard, (+vidéo-projecteur?)

Accessoires:
    - Costume de super héros pour Superfacilitator (cape, masque, blason).
    - Panneaux qui vont illustrer les conseils de Superfacilitator
    - Un bruit spécifique pour signifier quand SF fait une pause?
    - Un autre pour signifier le rewind à la première réunion?

Premier temps = première réunion (2 min) .

les 6 personnes sontinstallées autour d'une table

Pancarte de titre  - voix un peu drôle: "Les Supers Conseils de Super Facilitator" !

Super Facilitator (SF) sur le côté, en voix-off, ton un peu suspens - genre c'est pas sorcier:
    Les 6 personnes qui se réunissent aujourd'hui ont la volonté de mettre en place un tiers lieu. Ils ont repéré un lieu qui leur plaisait dans la ville et la Mairie soutient leur projet. Ils sont très motivés pour travailler ensemble et se sont dit qu'ils voulaient le faire en mode collaboratif.
     Voyons voir ce que donne leur première réunion !

Tout le monde est installé, super excité, envie de travailler ensemble, positifs à toutes les idées proposées (des petits oui ! super ! fusent). Echanges rapides, on a l'impression que tout roule et que tout le monde est d'accord.
Dylan : ok bon alors on y va ?
Françoise et Nicolas: Oui, super, motivés !
Aurélie: Bon, qui commence ? Qui veut faire quoi ?
Didier:  Ben moi, je propose de faire un trello, c'est un super outil pour travailler en collaboratif  ! Je peux m'en charger, je vous enverrai le lien pour vous inscrire. Dedans, j'y mettrai la liste des tâches à faire.
Nicolas : Oui, super idée !
Assentiment général
Aurélie : Moi, je veux bien me charger de rechercher des financements, je l'ai déjà fait pour d'autres assos. J'irai démarcher des entreprises et des commerçants du coin ! Ca va à tout le monde ?
Assentiment général
Nicolas: La dernière fois, on avait dit qu'on ferait des animations dans le tiers-lieu donc je veux bien chercher des partenaires associatifs pour ces animations !
Assentiment général
Stéphanie: Bon ben qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Françoise : On pourrait faire un questionnaire pour repérer les besoins des futurs utilisateurs. Je veux bien m'en charger.
Stéphanie : Ok je veux bien le faire avec toi du coup !

Les gens cntinuent de discuter mais en muet.
SF: La réunion se poursuit sur ce mode, ils discutent vite fait de tout et de rien, de la réponse de la Mairie, du lieu, ... et .... la réunion se termine.
Dylan : Bon ben on est bons, on a été efficaces ! On se revoit dans 2 mois pour faire le point !
Tous: comme une équipe de sport, en mettant toutes les mains ensemble puis en les levant :
    Tous ensemble, tous ensemble, yeah !!
    Ils quittent la scène

Deuxième temps (2 mois plus tard) (2 min)

Les 6 personnes viennent se placer autour de la table
SF, sur le côté, en voix-off: Deux mois plus tard, la même équipe se réunit de nouveau avec comme objectif de faire un point sur l'avancement des tâches de chacun.e
Panneau "2 mois plus tard"

Didier, ennuyé: Alors, moi comme prévu j'ai créé un Trello et je vous ai tous invités,  j'ai créé toutes les fiches avec les tâches listées, mais personne n'a rien noté dessus... franchement, ça sert à quoi de se décarcasser !
Nicolas: Je suis désolé Didier, j'y suis allé, mais l'organisation que tu as fait des tâches ne correspondait pas à l'idée de l'organisation du projet que je me faisais. Du coup j'ai rien noté...
Stephanie : Moi j'y suis allée et j'attendais d'ailleurs le lien vers la proposition de questionnaire que devait faire Françoise mais je ne l'ai jamais vue...
Françoise : Mais si, je vous l'ai envoyé par mail, et j'ai pas eu de retour. Moi j'ai rien compris à Trello, donc j'ai fonctionné avec ce que je connaissais.
Stéphanie: Ah zut... Ben, le mail a du passer à la trappe, j'ai pas fait gaffe... Je vais regarder ça plus tard et je le mettrai dans le drive.
Nicolas : Ok on vous laisse voir ça ensemble les filles après la réunion. On passe au sujet suivant ?
Aurélie super contente: Alors moi j'ai trouvé un premier sponsor qui est prêt à nous suivre ! C'est le Mc Donald's à la sortie de la ville qui est d'accord pour nous donner un petit financement et même des réductions pour nos co-workers. Il faudra juste afficher leur logo dans le Tiers Lieu, rien de bien méchant. Et peut-être aussi sur nos documents de communication, enfin pas grand chose quoi...
Dylan un peu énervé, lui coupe la parole : Mais tu rigoles? C'est à l'opposé de nos valeurs, la malbouffe, les grosses boites... tout ce qu'on rejette ! T'aurais pu nous en parler avant !
Nicolas : Oui parce que pour les animations, j'ai été cherché des producteurs locaux, je pensais qu'on était d'accord pour être plus dans une économie solidaire, promouvoir le local...
Aurélie blasée, sur la défensive : On n'a jamais dit ça, il fallait chercher des financements, c'est ce que j'ai fait ... je suis allée là où il y a de l'argent. Je pensais pas que ça allait être un problème, on a jamais parlé de valeurs quand on a parlé de recherche de financements !

SF: La réunion continue pendant encore 2h, ... avec des d'échanges animés sur la recherche de financement, qui dévient sur des débats idéologiques et politiques, ... sans aboutirà aucune décision.

Nicolas : Il est déjà 23h, on a passé 2h sur le même sujet mais du coup on a pas du tout avancé sur le reste ! J'ai même pas eu le temps de vous présenter ce que j'ai fait par rapport aux partenariats pour les animations ! Maintenant il faut que je rentre car je bosse tôt demain, on verra donc ça la prochaine fois !

SF:  Pause ! Tout le monde se fige dans une position abattue/dépitée. SF se place devant la table de réunion et regarde le public
  " On voit bien que tout le monde est un peu abattu, frustré, et que s'ils continuent comme ça, les bonnes volontés et l'enthousiasme général vont vite s'effriter ... alors
 Repartons 2 mois avant, à la première réunion, pour voir ce qui pourrait être amélioré pour poser des bases VRAIMENT collaboratives ! .... L'enthousiasme ne suffit pas toujours..."
Panneau rewind

 Troisième temps : on refait la première réunion avec les conseils de SF (3 min)

Même enthousiasme qu'à la 1ère réunion: Tout le monde est super excité, envie de travailler ensemble, positifs à toutes les idées proposées (des petits oui ! super ! fusent).
Ils rentrent sur scène dans le même ordre que la 1ère réunion. (même position autour de la table)
Dylan : ok bon alors on y va ?
Françoise et Nicolas: Oui, super, motivés !
Aurélie: Bon, qui commence ? Qui veut faire quoi ?

SF: Pause ! tout le monde se fige. SF se place devant, face au public
Avoir des panneaux "gardien du temps", "secrétaire" x 2 , facilitateur ou animateur, que SF pose devant les participants tout en parlant et en présentant les missions de chacun.
Il écrit en haut du paper board "accords de groupe" en les présentant.
Là, ils partent direct dans l'opérationnel sans prendre soin du groupe. Il faut penser en début de réunion à poser le cadre, à proposer les rôles clés pour une réunion efficace, et que des personnes se désignent pour chaque rôle :
    - un gardien du temps qui fait respecter le temps consacré à chaque sujet de l'ordre du jour (qui aura été préparé à l'avance)
    - un facilitateur qui animera la réunion
    - 2 secrétaires qui prendront les notes de la réunion, de préférence sur une document visible par tous : pad ou carte mentale
A chaque réunion, ces rôles pourront être tenus par différents membres du groupe, c'est important qu'ils tournent aussi.
Il est aussi conseillé de définir des accords de groupe. On peut par exemple écrire sur un panneau les besoins de chacun et voir si tout le monde est d'accord avec chaque proposition.

SF repart sur le côté de la scène, signe ou bruit pour "dé-pauser"

Didier:  Ben moi, je propose de faire un trello, c'est un super outil pour travailler en collaboratif ! Je peux m'en charger, je vous enverrai le lien pour vous inscrire. Dedans, j'y mettrai la liste des tâches à faire.
Nico : Oui, super idée !
Assentiment général

SF: Pause ! tout le monde se fige.
Ici, Didier propose un outil collaboratif pour suivre l'avancement des tâches du projet, ce qui est une bonne idée, MAIS :
    1.     Choix de l'outil : Le groupe ne se pose pas la question de savoir si cet outil répond aux besoins de leur projet, ni quel usage en faire. Il est important que le groupe prenne un temps pour définir quel.s outil.s numérique.s choisir pour leur projet de tiers-lieu. Faut-il coupler le Trello avec un système de communication commun (liste de diffusion ou Framateam par exemple?) Mais il faut faire attention à la trop grande multiplicité des outils pour ne pas se perdre.
    2.     Accompagener ceux qui sont moins à l'aise : Des personnes, comme Françoise, peuvent ne pas savoir se servir du Trello. Elle va donc plutôt utiliser les mails et la communication avec Stéphanie ne fonctionne pas. Pour pallier à ça, Didier aurait pu proposer une petite formation Trello pour tous les membres du groupe. Un référent pourrait également se proposer pour aider tout le long du projet ceux qui ont des difficultés avec l'outil.
    3.    Définir les tâches ensemble : Ensuite, Didier impose son organisation du Trello, ce que lui reprochera Nicolas à la deuxième réunion. Il faut s'assurer que l'organisation du Trello corresponde aux attentes du groupe pour que chacun puisse s'approprier l'outil. Le groupe pourrait faire des proposition de tâches pendant la réunion et définir des référents.

SF repart sur le côté de la scène, signe ou bruit pour "dé-pauser"

Aurélie : Moi, je veux bien me charger de rechercher des financements, je l'ai déjà fait pour d'autres assos. J'irai démarcher des entreprises et des commerçants du coin ! Ca va à tout le monde ?
Assentiment général

SF: Pause ! tout le monde se fige. SF se place devant, face au public
On a vu à la deuxième réunion que le sponsor trouvé par Aurélie a posé problème à plusieurs membres du groupe. Afin d'éviter ces quiproquos et pertes de temps, il est conseillé de discuter au tout début du projet des valeurs du groupe, de se poser les questions de fond et valider ensemble les valeurs communes. Le groupe pourra ensuite y revenir tout au long du projet.
Plusieurs outils d'animations peuvent être proposés par le facilitateur: le Mandala holistique permet de poser les valeurs (1er cercle), les objectifs (2ème cercle), les actions (3ème cercle) sur lequel on pose les propositons individuelles des personnes (pos-it).

SF: J'espère que ces conseils vous serviront ... et en tant que futur Super Facilitator, et n'oubliez pas: "La collaboration, ce n’est pas un objectif... c’est un chemin !"'
SF s'envole vers d'autres cieux et les membres de la réunion regardent le public en levant les pouces en l'air d'un air content (et un peu niais)